附件3

华南师范大学大学生创新创业训练项目

结题验收书

| 项 目 名 称： | 基于社交媒体的多模态灾害数据分析与应用平台 |
| --- | --- |
| 结 题 项 目 编 号： |  |
| 项 目 类 别 ： | 一般项目☑ 重点支持领域项目□ |
| 项 目 类 型 ： | 创新训练☑ 创业训练□ 创业实践□ |
| 项 目 级 别 ： | 国家级□ 省级☑ 校级□ |
| 项目负责人： | 陈浩 |
| 负责人年级及专业： | 23级 人工智能 |
| 联系电话： | 13542911787 |
| 指导教师姓名： | 曹阳 |
| 项目所在学院： | 计算机学院 |
| 项目起止时间： | 起于：20 23 年 11 月 止于：20 25 年 5 月 |

2023年

教务处制

一、基本情况

| 项目名称 |  | 基于社交媒体的多模态灾害数据分析与应用平台 |  |  |  | 项目类型 | 创新训练 ☑ 创业训练 □ 创业实践 □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  | 2023 年11 月1 日 |  | 完成时间 | 2024年 5 月 1 日 | 验收时间 | 年 月 日 |  |
| 主要成果形式及名称 |  | 立项任务书预期成果数量; 完成情况（依次列举成果名称、期刊名称、发表时间、项目成员在作者中排名）. 论文; 0. 专利; 0. 作品; 0. 获奖; 0. 其他; 1; 技术报告. |
| 项目主要成员 | 序号 | 姓名 | 学号 |  | 专业班级 | 所在学院 |  | 项目分工 |
|  | 1 | 田文星 | 20234001046 |  | 23人工智能2班 | 人工智能 |  | 可视化平台设计 |
|  | 2 | 陈思庄 | 20234001074 |  | 23人工智能2班 | 人工智能 |  | 模型设计与编写 |
|  | 3 | 陈锦辉 | 20234001058 |  | 23人工智能2班 | 人工智能 |  | 模型设计与编写 |
|  | 4 | 蔡卓宏 | 20234001078 |  | 23人工智能2班 | 人工智能 |  | 爬虫代码的编写 |
|  | 5 | 陈浩 | 20234001029 |  | 23人工智能1班 | 人工智能 |  | 数据处理 |

二、项目执行情况简介

内容提示：项目的目的和意义、项目成果的主要内容、重要观点或对策建议、创新特色、实践意义和社会影响、发表论文及获得专利情况、研究过程中财务执行情况、团队成员分工和合作情况、研究报告和过程记录的完整情况。（研究报告和过程记录册另附） - 项目目的： 本项目聚焦社交媒体多模态灾害数据（文本、图像等），旨在通过融合自然语言处理、计算机视觉与机器学习技术，构建灾害信息智能分析平台。核心目的包括： （1）整合文本语义（如灾害地点、需求描述）与图像视觉特征（如场景损毁程度），解决单一模态信息碎片化问题，实现对 “人员伤亡”“物资需求” 等关键灾害状态的精准分类； （2）开发数据可视化与实时预警系统，将非结构化数据转化为结构化灾情报告，为政府、救援机构提供实时直观的决策依据，缩短应急响应时间； （3）通过舆情分析辅助舆论引导，利用需求分类优化资源调配，推动人工智能技术在灾害应急管理中的落地，提升社会防灾减灾能力。 - 研究意义： - （1）实时监测与预警：通过社交媒体多模态数据分析，可以实时监测灾害事件的发生情况以及灾害的未来走势，为政府及救援人员提供准确、及时的信息，有助于改进灾害管理及救援计划。（2）社会心理学研究：社交媒体是人们表达情感、观点与态度的重要平台，通过分析多模态数据，可以深入研究灾害事件对公众心理的影响，了解人们在灾害面前的情感和行为变化。 有助于更好的引导舆论，防止谣言的传播，从而降低公众对于灾害的恐慌，提高公众灾害的理性认知，防止事态进一步恶化。 - （3）灾害的救援与恢复：多模态数据分析可为救援工作提供更精准的定位和需求评估，促进灾害后的恢复工作有序进行。 - （4）社会影响与人道主义关怀： 通过更好地理解灾害事件，有助于最大程度地减少伤亡和财产损失，体现了对人道主义关怀的实际贡献。 - （5）技术创新与方法论发展：该研究领域涉及多个学科，包括计算机科学，社会学，心理学等，通过对多模态数据的处理和分析，有望推动技术创新，并为相关研究方法的发展提供新的思路和范例。 - （6）信息传播与舆论引导：通过综合数据分析，了解社交媒体上信息的传播路径和演变规律， - 研究成果主要内容： - 多模态数据处理体系：从微博、百度等平台采集灾害相关文本 12 万条、图像 3.2 万张，构建包含灾害类型、地理位置、时间戳的综合数据集，覆盖地震、洪水、台风等多灾害场景。文本处理采用 TF-IDF 提取 500 维高频词特征，结合关键词独热编码解决语义结构化问题；图像处理提取 HSV 颜色直方图、GLCM 纹理特征（对比度等 5 指标）及 Hu 矩形状特征，形成 128 维特征向量；数据清洗剔除重复数据 2300 条，对齐文本与图像样本，形成 1.8 万条有效匹配数据。 （2）多模态融合分类模型：融合文本（500 维）与图像（128 维）特征构建 628 维联合特征向量，训练 Logistic Regression、随机森林（RF）、多层感知器（MLP）等模型。其中 RF 模型在测试集上准确率达 87.2%，较单一文本 / 图像模型提升 15%-20%，成为最优分类器 （3）灾害信息应用平台：叠加文本详情与图像预览以直观呈现受灾热点；自动生成灾害状态分类占比图表； - 重要观点或对策建议 （1）技术融合是提升灾害信息识别精度的关键，建议在应急管理中推广跨模态分析技术，整合文本、图像、视频等多源数据。 （2）动态监测需通过定时数据更新与实时模型推理实现 “动态采集 - 实时分析 - 即时预警” 闭环，建议结合卫星遥感、传感器数据进一步完善监测体系。 （3）成果转化应注重与实际救援场景结合，建议与应急管理部门建立常态化合作机制，推动平台在灾害预警、物资调配中的实战应用。 （五）创新特色： （1）异构特征融合方法创新：打破模态壁垒，释放数据互补价值 首次将自然语言处理中的 TF-IDF 关键词权重特征与计算机视觉中的 GLCM 纹理统计特征相结合，构建跨模态联合特征向量，有效解决 “文本描述抽象化” 与 “图像信息具体化” 的语义鸿沟问题。例如，文本中 “严重” 一词的 TF-IDF 权重（0.85）与图像中 “高对比度” 纹理特征（0.92）形成语义互补，可更精准地识别 “严重设施损坏” 类别，较单一模态特征组合，分类精度提升 12%-15%，为多源异构数据的融合分析提供了新的方法论参考。 （2）轻量化模型部署策略：平衡精度与效率，适配应急场景 摒弃传统深度学习模型（如 BERT+CNN，单样本推理时间超过 1 秒），选择随机森林（RF）作为核心分类算法，通过特征选择（保留方差前 90% 的关键特征）与参数调优（设置 max_depth=15、min_samples_split=10），在保证高分类准确率（87.2%）的同时，将单样本推理时间压缩至 180ms，满足灾害应急场景下 “低延迟响应、高并发处理” 的严苛要求，为移动端设备（如救援人员手持终端）的模型部署奠定了技术基础，显著提升了系统的实用性与可扩展性。 （五）发表论文及获得专利情况 完成一篇技术报告 （六）团队成员分工与合作情况 团队采用模块化分工模式： 陈浩统筹数据处理，主导预处理脚本开发（文本清洗、图像特征提取），确保数据质量与格式统一；陈思庄、陈锦辉负责模型设计与训练，对比优化多种算法，确定随机森林为最优模型，编写多模态融合代码；田文星承担前端可视化开发，实现灾情地图、智能报表等交互功能，保障用户界面便捷性；蔡卓宏协助数据采集，优化爬虫稳定性（非核心部分简化）。 论文则是小组成员合作完成，小组成员 能够互相提出建议，互相帮助完成论文的修改，具有良好的合作氛围。在 平台的 设计和开发也是如此，虽然项目组分了不同的成员完成任务，但相互之间都有沟通，询问建议，使得项目能够有效地推进。

三、研究总结

项目完成情况：预订计划执行情况、项目研究和实践情况、项目取得的主要成绩和收获、项目工作有哪些不足、有哪些问题尚需深入研究、项目工作中的困难、问题及解决情况。 - 预定计划执行情况 - 技术学习过程（2023 年 11 月-2024 年 9 月） 项目所需的机器学习、Python 编程以及 U 界面设计技术复杂且多元，开发人员借助多元渠道开展系统性学习。在机器学习方面，利用专业在线课程，系统学习机器学习基础理论与各类算法原理，涵盖线性回归、决策树、神经网络等经典模型，明晰各模型在不同场景的应用优势与局限。钻研Python 编程时，阅读专业教程，掌握Python 语法结构、数据处理分析方法，以及函数、模块的运用技巧。同时，深入学习Python 中用于机器学习的关键库，像 scikit-learn 的模型构建与评估方法、numpy 的高效数值计算功能、pandas 的数据处理和分析能力等。 （2）模型创作过程（2024 年 9月-2025 年 3月） 完成数据采集，便进入数据预处理环节。针对文本数据，运用专业工具执行去重、去停用词、词干提取操作，再借助 TF-IDF 算法将文本转化为可供模型处理的数值特征向量。对于图像数据，运用图像处理库进行图像清洗剔除模糊、损坏图像，随后开展灰度转换、尺寸归一化处理，接着精准提取 HSV颜色直方图、GLCM 纹理特征和 Hu 矩形状特征。将处理后的文本和图像特征有机融合，构建起多模态特征数据集。基于融合后的数据集，项目组成员着手设计多模态模型。大胆尝试不同模型架构与组合方式，比如将传统机器学习模型(如随机森林、逻辑回归)与深度学习模型(如多层感知器)创新性结合，反复探索最佳模型方案。在模型训练阶段，使用训练数据集对模型展开训练，精细调整学习率、迭代次数、隐藏层神经元数量等关键参数，运用梯度下降、Adam 等高效优化算法，持续提升型的准确率与泛化能力。利用验证数据集对训练好的模型严格评估，依据评估结果进一步优化模型，直至模型性能契合预期标准。 - 技术报告撰写（2025 年 3 月-2025 年 5 月） - 接着拟定技术报告大纲，报告内容涵盖项目背景，阐明项目研究目的与意义;详细阐释项目所涉技术原理，如多模态数据融合理论依据、机器学习模型运行机制;细致描述项目实现过程，括数据采集方法、预处理具体步骤、模型设计与训练流程;深入剖析项目结果，借助图表展示模型性能指标(如准确率、召回率、F1值)、不同模型对比情况;着重突出项目创新点，如独特的多模态特征融合方法、高效的模型训练策略等;同时，客观分析项目存在的不足，例如模型在复杂场景下的适应性问题、数据采集的局限性等。 （二）项目研究与实践情况 （1） 2024 年 6 月，完成爬虫对网页信息内容的收集，并进行数据预处理。 （2）2024 年 11 月，设计出融合多模态数据的模型，运用神经网络提取状态信息。 （3）2025 年 3 月，完成前端界面设计与可视化创作。 （4）2025 年 5 月，进行系统试运行，完善各项功能。 （三）项目取得的主要成绩和收获 （1）技术报告 （2）可视化平台，搭建了一个可以看到相关灾难信息的可视化平台，使用者可以在里面获取到自己想要的相关灾难信息 - 项目工作有哪些不足 - （1）可视化平台功能待完善：虽然已经搭建了可视化平台，实现了灾害数据的初步可视化展示，但在互动性和具体定位功能方面仍存在不足。在互动性上，目前平台仅能实现简单的数据查询和图表展示，缺乏与用户的深度交互。例如，用户无法根据自己的需求灵活筛选数据，进行自定义的数据分析和可视化操作。在灾害数据的具体定位方面，虽然已经能够在地图上标注灾害发生的大致位置，但定位的精度还有待提高。部分数据的地理位置信息不够精确，无法满足救援行动中对受灾地点精准定位的需求。此外，平台缺少与定位功能相关的周边信息查询功能，如受灾地点周边的基础设施情况、人口密度等，不利于救援资源的合理调配。 - （2）多模态融合模型存在优化空间：项目中的多模态融合模型虽然在一定程度上实现了文本和图像数据的融合，但在融合方式和模型性能方面还有提升的空间。在融合方式上，目前采用的特征拼接等融合策略相对简单，没有充分挖掘文本和图像数据之间深层次的语义关联和互补信息，导致部分有用信息的丢失，影响了模型的准确性和泛化能力。在模型性能方面，面对复杂的灾害场景和大规模的数据，模型的计算效率有待提高。在处理高分辨率图像或大量文本数据时，模型的训练和推理时间较长，无法满足实时性要求较高的灾害监测和预警场景。此外，模型在处理一些极端情况或罕见灾害类型时，表现不够稳定，容易出现误判的情况，这可能会对救援决策产生不利影响。 - (五)有哪些问题尚需深入研究 - 多模态数据融合:需进一步挖掘文本与图像的深层关联，尝试引入注意力机制提升融合效果;探索纳入视频、音频等更多模态数据，攻克采样频率不一、特征维度差异大等融合难题。 - 模型泛化能力:研究通过数据增强、迁移学习等技术，提升模型在不同地区、灾害类型及复杂场景下的适应性，改进模型结构以应对新型灾害。 - 可视化平台功能:优化平台交互性，引入自然语言;整合地理、气象等外部数据，完善定位与互动功能，解决数据对接和安全问题， - 系统性能:优化数据处理流程，利用分布式计算等技术缩短数据采集、推理延迟;改进系统架构，增强高并发或大数据量下的稳走性与容错性。 （六）项目工作中的困难、问题及解决情况 （1）在实现具体代码的时候存在技术瓶颈，小组成员进行针对性的知识学习进行解决和实现。

意见及建议：对指导老师、学院及主管部门的意见及建议、请分条列举。 1.指导老师应该在学生遇到技术问题即使解答，老师总能迅速给予专业且实用的指导建议，为项目顺利开展提供了有力支持。

四、经费使用情况

学校下拨经费： 2400 （元） 其他经费： （元） 用途; 明细; 单价（元）; 数量; 总金额（元）. 书籍; 44.07; 4; 176.28. 办公文具; 264.58; 1; 264.58. 租借服务器; 1400; 1; 1400. 固态硬盘; 445.05; 1; 445.05. 合计; 2285.91.

五、支撑材料名称（具体内容提交附件并按要求排序）

- 项目研究总结及心得体会 - 项目研究过程记录册 - 公开发表论文复印件（尚未发表可提交录用通知复印件） - 获奖证书复印件及简介 - 专利复印件及简介 - 作品实物照片和简介说明 - 成果证书及成果简介 其它相关支撑材料复印件

六、指导教师意见

签名： 年 月 日

七、院（系）意见

领导签名： 年 月 日 单位公章

八、答辩情况

专家提问题及回答情况

九、院（系）专家组验收意见

验收意见： 验收结果：评分： □优秀 □良好 □通过 □不通过 专家组组长（签章） ： 单位（公章） 专家组成员（签章） ： 年 月 日

十、学校审批意见

负责人（签章）： 公 章 年 月 日

注：本表除需亲笔签名外、其余部分均采用打印稿、统一使用宋体、小四号字、单倍行距、可加页。